Załącznik nr 1 do Procedury monitorowania i kontroli powierzonych grantów EFS+

Metodologia doboru grantów do kontroli zawierająca analizę ryzyka.

- Kontrola planowa obejmuje 100% umów o powierzenie grantów.

- Kontrola planowa może być przeprowadzona w siedzibie Grantobiorcy, w miejscu realizacji projektu objętego grantem, w biurze projektu, przy czym niektóre czynności kontrolne mogą być prowadzone w siedzibie podmiotu kontrolującego na podstawie danych i dokumentów przekazywanych przez Grantobiorcę. W uzasadnionych przypadkach, m. in. gdy wsparcie w ramach projektu objętego grantem jest udzielane w formule zdalnej, możliwe jest prowadzenie czynności kontrolnych zdalnie, za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej.

- Kontrola planowa może być przeprowadzana od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem i nie później niż do końca okresu wskazanego w umowie o powierzenie grantu/wniosku o powierzenie grantu. Planuje się, że kontrola przeprowadzona będzie nie wcześniej niż po zatwierdzeniu pierwszego wniosku o płatność, o ile nie jest on wnioskiem końcowym nie później niż do dnia zatwierdzenia końcowego wniosku o rozlicznie grantu.

- Wizyta monitoringowa obejmuje 100% umów o powierzenie grantów.

- Kadra projektu ustala termin i miejsce przeprowadzenia wizyty monitoringowej na podstawie harmonogramów realizacji wsparcia.

- Wizyta monitoringowa – przeprowadzana jest w miejscu realizacji zadania, celem weryfikacji u Grantobiorcy postępów w realizacji zadań.

- Wizyta monitoringowa może być przeprowadzana od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem i nie później niż do końca terminu realizacji grantu. Planuje się przeprowadzanie wizyty monitoringowej przed

wszczęciem kontroli planowej.

- Kontrola doraźna

Przeprowadzana jest niezwłocznie (lecz nie później niż 5 dni) po zaistnieniu okoliczności lub powzięciu informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości na podstawie, m. in.:

-	informacji medialnej (prasa, telewizja);

-	informacji pozyskanej z innych źródeł (doniesienie ustne, pisemne);

-	informacji przesłanej przez instytucje, organy ścigania, itp.;

-	ustaleń dokonanych w trakcie analizy sprawozdania, braku sprawozdania, braku wykonania działań naprawczych po kontroli planowej, doraźnej/ wizycie monitoringowej.

-	w przypadku identyfikacji nieprawidłowości.

9. Po zaistnieniu okoliczności lub powzięciu informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości kadra projektu podejmuje decyzję o wszczęciu procesu kontroli doraźnej ustalając termin na podstawie danych zawartych we wniosku o powierzenie grantu oraz informacji zawartych w harmonogramie realizacji wsparcia.

10. Kontrola doraźna może być przeprowadzona w siedzibie Grantobiorcy, w miejscu realizacji projektu objętego grantem, w biurze projektu, przy czym niektóre czynności kontrolne mogą być prowadzone w siedzibie podmiotu kontrolującego na podstawie danych i dokumentów przekazywanych przez Grantobiorcę. W uzasadnionych przypadkach, m. in. gdy wsparcie w ramach projektu objętego grantem jest udzielane w formule zdalnej, możliwe jest prowadzenie czynności kontrolnych zdalnie, za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej.

11. Kontrola doraźna przeprowadzana jest na podstawie listy sprawdzającej wyłącznie w zakresie, w którym odnotowano podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości.