### Załącznik nr 2 do Procedur dotyczących zasad wyboru, realizacji, rozliczania, monitoringu i kontroli projektów objętych grantem z dnia 29.11.2024 r.

PROCEDURY MONITOROWANIA I KONTROLI POWIERZONYCH GRANTÓW EFS+

w ramach realizowanych przez Lokalną Grupę Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” projektów grantowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 7 Fundusze Europejskie na Rozwój Lokalny:

Działania 07.01 Przełamywanie stereotypów związanych z płcią programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Działania 07.02 Wsparcie dzieci i młodzieży poza edukacją formalną programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Działania 07.04 Wspieranie integracji społecznej programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027;
w związku z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (umowa nr 00014.UM02.6572.20014.2023 z dnia 12 grudnia 2023 r.)

Nazwa LGD:  Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”

### Plan Kontroli powierzonych grantów

| - Sporządzanie i aktualizacja Planu Kontroli powierzonych grantów. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cel: Zapewnienie efektywnego działania w procesie kontroli powierzonych grantów. |  |  |  |
| Etap | Wykonywane działanie | Podmiot wykonujący działanie | Dokument powstały w wyniku realizacji procesu |
| 1. | Sporządzenie Planu Kontroli Powierzonych Grantów lub jego aktualizacja - na podstawie danych zawartych w wybranych do dofinansowania wnioskach o powierzenie grantu (tzw. lista rankingowa), na cały okres realizacji Projektu. | LGD | Metodologia doboru grantów do kontroli zawierająca analizę ryzyka. Plan Kontroli Powierzonych Grantów. /na wzorze LGD/ |
| 2. | Zatwierdzenie Planu Kontroli Powierzonych Grantów. | Zarząd LGD | Plan Kontroli Powierzonych Grantów podpisany przez członka Zarządu LGD. |
| 3. | Nadzór nad realizacją Planu Kontroli Powierzonych Grantów - działanie o charakterze ciągłym. | Zarząd LGD | - |
| 4. | Realizacja Planu Kontroli Powierzonych Grantów - działanie o charakterze ciągłym. | LGD | - |
| 5. | Archiwizacja dokumentów | LGD | - |
| Terminy: |  |  |  |
| - Opracowanie Planu Kontroli Powierzonych Grantów / aktualizacja w terminie do 30 dni od daty zawarcia ostatniej umowy z grantobiorcą w ramach danego naboru (możliwy krótszy termin dostosowany do czasu trwania grantów, aby uniknąć sytuacji, że nie każdy grant zostanie poddany analizie). - Plan Kontroli Powierzonych Grantów podlega przeglądowi na bieżąco. |  |  |  |
| Powstałe dokumenty: |  |  |  |
| - Metodologia doboru grantów do kontroli zawierająca analizę ryzyka. - Plan Kontroli Powierzonych Grantów. /na wzorach LGD/ |  |  |  |
| Załączniki: |  |  |  |
| Nie dotyczy |  |  |  |

1.2 Plan Kontroli Trwałości Grantów.

| 1.2 Sporządzenie i aktualizacja planu kontroli trwałości powierzonych grantów. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cel: Zapewnienie efektywnego działania w procesie kontroli trwałości powierzonych grantów. |  |  |  |
| Etap | Wykonywane działanie | Podmiot wykonujący działanie | Dokument powstały w wyniku realizacji procesu |
| 1. | Sporządzenie Planu Kontroli Powierzonych Grantów lub jego aktualizacja - dla przyjętych do realizacji grantów, w których obowiązuje trwałość (rezultatu i/lub trwałość w rozumieniu art. 65 rozporządzenia ogólnego). | Biuro LGD | Lista Grantów, w których obowiązuje trwałość. /na wzorze LGD/ |
| 2. | Zatwierdzenie listy grantów, w których obowiązuje trwałość. | Zarząd LGD | Lista grantów, w których obowiązuje trwałość, podpisana przez Członka Zarządu |
| 3. | Na podstawie ww. listy przekazanie (pismo lub e-mail) informacji Grantobiorcom zobligowanym do utrzymania trwałości grantów o konieczności wypełnienia i przekazania do LGD w wersji elektronicznej sprawozdania z utrzymania trwałości grantu. | Biuro LGD | Pismo lub e-mail /na wzorze LGD/ |
| 4. | Wpływ sprawozdań od Grantobiorców. Weryfikacja sprawozdań. Jeżeli w sprawozdaniach są błędy, rozbieżności, występują wątpliwości – przekazanie do Grantobiorcy informacji o konieczności złożenia wyjaśnień/dokumentów w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia następującego po dniu dostarczenia wezwania. Gdy podczas weryfikacji sprawozdania występują poważne wątpliwości i nie da się ich wyjaśnić, grant zostaje skierowany do kontroli doraźnej w zakresie trwałości. Identyfikacja Grantobiorców, którzy pomimo obowiązku nie złożyli sprawozdań - wezwanie ich do przekazania dokumentu w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia następującego po dniu dostarczenia wezwania. Jeżeli Grantobiorcy nie złożą sprawozdania na ww. wezwanie LGD – grant zostaje skierowany do kontroli doraźnej w zakresie trwałości. | Biuro LGD | Pismo lub e-mail o wyjaśnienia/dokumenty. /na wzorze LGD/ Wezwanie (pismo lub e-mail). /na wzorze LGD/ Ewidencja korespondencji/e-mail. /na wzorze LGD/ |
| 5. | Sporządzenie na podstawie złożonych sprawozdań, Planu Kontroli Trwałości Powierzonych Grantów, na cały okres obowiązywania trwałości grantów, na podstawie metodologii zawierającej analizę ryzyka. |  | Plan Kontroli Trwałości Powierzonych Grantów /na wzorze LGD/ |
| 6. | Zatwierdzenie Planu Kontroli Trwałości Powierzonych Grantów. | Zarząd LGD | Plan Kontroli Trwałości Powierzonych Grantów podpisany przez Członka Zarządu |
| 7. | Nadzór nad realizacją Planu Kontroli Trwałości Powierzonych Grantów - działanie o charakterze ciągłym. | Zarząd LGD | - |
| 8. | Realizacja Planu Kontroli Trwałości Powierzonych Grantów - działanie o charakterze ciągłym. | Biuro LGD | - |
| 9. | Archiwizacja dokumentów | Biuro LGD | - |

Terminy:

- Sporządzenie Listy Grantów, w których obowiązuje trwałość/ aktualizacji od dnia obowiązywania trwałości w grancie - termin sporządzenia/aktualizacji listy dostosowany do czasu trwania trwałości każdego grantu tak, aby nie doprowadzić do sytuacji, że grant nie zostanie poddany analizie, a w dalszej kolejności kontroli). - do 10 dni roboczych od opracowania Listy Grantów, w których obowiązuje trwałość lub jej aktualizacji - przekazanie informacji do Grantobiorców o konieczności złożenia sprawozdania, - 7 dni roboczych od dostarczenia wezwania - złożenie przez Grantobiorców sprawozdania. - 10 dni roboczych od daty wpływu – weryfikacja sprawozdania, - opracowanie Planu Kontroli Trwałości Powierzonych Grantów / aktualizacja niezwłocznie po zweryfikowaniu złożonych sprawozdań - termin dostosowany do czasu trwania trwałości grantów, aby uniknąć sytuacji, że wytypowany grant nie zostanie poddany kontroli.

Powstałe dokumenty:

- Lista Grantów, w których obowiązuje trwałość. - Pismo lub e-mail z informacją o konieczności wypełnienia i przekazania do LGD w wersji elektronicznej sprawozdania z utrzymania trwałości grantu. - Sprawozdanie z utrzymania trwałości grantu. - Pismo lub e-mail o wyjaśnienia/dokumenty. - Wezwanie o złożenie sprawozdania (pismo lub e-mail). - Metodologia doboru grantów do kontroli, w których obowiązuje trwałość, zawierająca analizę ryzyka. - Plan Kontroli Trwałości Powierzonych Grantów. /na wzorach LGD/

Załączniki:

Nie dotyczy

Uwagi:

W trakcie sporządzania listy Grantów, w których obowiązuje trwałość oraz sporządzania Planu Kontroli Trwałości Powierzonych Grantów należy uwzględnić sytuację, że w jednym grancie może wystąpić trwałość rezultatu i trwałość zgodna z art. 65 rozporządzenia ogólnego.

1.3 Kontrola planowa, trwałości, doraźna i wizyta monitoringowa powierzonych grantów.

Kontrola zadań objętych grantem, w miejscu ich realizacji lub w siedzibie Grantobiorcy jest formą weryfikacji wydatków potwierdzającą w szczególności, że:

- współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone,

- faktyczny stan realizacji grantu jest zgodny z umową o powierzenie grantu i odpowiada informacjom ujętym we wnioskach o powierzenie grantu oraz innym dokumentom przekazywanym do LGD,

- są zgodne z wymaganiami FEdKPoraz z regułami unijnymi i krajowymi.

| 1.3.1 Kontrola planowa, trwałości lub doraźna |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cel: kontrola realizacji/trwałości grantu. |  |  |  |
| Etap | Wykonywane działanie | Podmiot wykonujący działanie | Dokument powstały w wyniku realizacji procesu |
| KONTROLA PLANOWA |  |  |  |
| 1. | Zgodnie z Planem Kontroli Powierzonych Grantów, kontrola może być prowadzona w okresie od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem i nie później niż do końca okresu wskazanego w umowie o powierzenie grantu/wniosku o powierzenie grantu. Rekomenduje się przeprowadzanie kontroli nie wcześniej niż po zatwierdzeniu pierwszego wniosku o płatność, o ile nie jest on wnioskiem końcowym. | LGD | - |
| KONTROLA TRWAŁOŚCI |  |  |  |
| 2. | Zgodnie z Planem Kontroli Trwałości Powierzonych Grantów kontrola może być prowadzona od dnia podpisania ww. planu i nie później niż do końca okresu obowiązywania trwałości wskazanego w umowie o powierzenie grantu/rozporządzeniu ogólnym. | LGD | - |
| KONTROLA DORAŹNA |  |  |  |
| 3. | Kontrola przeprowadzana niezwłocznie (lecz nie później niż 7 dni) po zaistnieniu okoliczności lub powzięciu informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości na podstawie, m. in.: - informacji medialnej (prasa, telewizja); - informacji pozyskanej z innych źródeł (np. informacji od sygnalistów – zarówno pisemnej jak i ustnej); - informacji przesłanej przez instytucje, organy ścigania, itp.; - ustaleń dokonanych w trakcie analizy sprawozdania z utrzymania trwałości grantu, braku sprawozdania z utrzymania trwałości grantu, - braku wykonania działań naprawczych po kontroli planowej, doraźnej/ wizycie monitoringowej; - w przypadku identyfikacji nieprawidłowości. | LGD | - |
| KONTROLA PLANOWA,TRWAŁOŚCI LUB DORAŹNA |  |  |  |
| 4. | Wyznaczenie Zespołu Kontrolującego. Należy zapewnić możliwość wykonywania kontroli w zespołach co najmniej dwuosobowych oraz wyznaczyć kierownika Zespołu. Przed przystąpieniem do kontroli podpisanie lub zweryfikowanie Oświadczenia o bezstronności i poufności każdego członka Zespołu Kontrolującego Proces zgodny z „Procedurą dotyczącą przestrzegania w LGD przepisów UE w zakresie zapobiegania konfliktowi interesów na etapie oceny wniosków i wyboru grantobiorców, rozliczania oraz kontroli projektu objętego grantem” Sporządzenie upoważnienia do kontroli. | Zarząd LGD/ podmiot uprawniony/ Biuro LGD | Oświadczenia o bezstronności i poufności /na wzorze stanowiącym załącznik do procedury zapobiegania konfliktowi interesów / Wydruki z ogólnodostępnych baz danych, stron internetowych itp. Upoważnienie do kontroli /na wzorze LGD/ |
| 5. | Wszczęcie przygotowań do kontroli, w tym m.in. w zależności od charakteru kontroli: - zebranie informacji i dokumentów dotyczących realizacji Grantu – komplet akt sprawy, w celu zapoznania się z dokumentacją grantu w siedzibie LGD; - ewentualnie nawiązanie z Grantobiorcą kontaktu telefonicznego lub za pomocą poczty elektronicznej, celem uściślenia rodzaju dokumentów podlegających kontroli oraz doprecyzowania przebiegu kontroli (nie dotyczy kontroli doraźnej); Sporządzenie pisma do Grantobiorcy informującego o kontroli ze wskazaniem terminu, zakresu i miejsca kontroli (nie dotyczy kontroli doraźnej) | LGD | Program kontroli. /na wzorze LGD/ Pismo informujące o kontroli (nie dotyczy kontroli doraźnej). /na wzorze LGD/ |
| 6. | Wysłanie skanu pisma drogą elektroniczną oraz pocztą nie później niż 5 dni kalendarzowych przed planowaną kontrolą. | LGD | Ewidencja korespondencji/e-mail /na wzorze LGD/ |
| 7. | Zakres czynności kontrolnych w miejscu realizacji grantu i/lub w siedzibie Grantobiorcy (w zależności od charakteru kontroli): - wizja lokalna/ oględziny (jeśli dotyczy) – w miejscu realizacji zadań w obecności Grantobiorcy lub osoby reprezentującej Grantobiorcę. Nie jest konieczna obecność Grantobiorcy, jeżeli zachodzą przesłanki wskazane w art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej. Opis czynności kontrolnych polegających na oględzinach oraz przyjęciu ustnych wyjaśnień lub oświadczeń zamieszcza się w informacji pokontrolnej. - kontrola dokumentów. Przystąpienie do czynności kontrolnych m.in. - sprawdzenie dostarczenia współfinansowanych towarów i usług oraz stanu faktycznego, - kontrola na podstawie dokumentów, oględzin oraz przeprowadzonych rozmów z pracownikami kontrolowanej jednostki. | LGD | Protokół z oględzin (jeśli dotyczy). /na wzorze LGD/ Notatka służbowa (jeśli dotyczy). |
| 8. | Po zakończeniu wszystkich czynności kontrolnych, wypełnienie listy sprawdzającej do kontroli grantu. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień / dokumentów, skierowanie do Grantobiorcy, pisma lub e-maila wzywającego do ich przedłożenia w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania tego pisma/e-maila Grantobiorcy. W uzasadnionych przypadkach LGD, może podjąć decyzję o przedłużeniu czynności kontrolnych. Notatka służbowa, zawierająca uzasadnienie przedmiotowej konieczności - przedłużenia czynności kontrolnych, niezwłocznie po podjęciu decyzji przez LGD, zostaje umieszczona w aktach kontroli. Przesłanie e-maila o wydłużeniu czynności kontrolnych do Grantobiorcy. | LGD | Lista sprawdzająca do kontroli na miejscu (patrz: wzór do procedury) Pismo wzywające do złożenia wyjaśnień/e-mail. /na wzorze LGD/ Notatka służbowa, zawierającą uzasadnienie dla ewentualnego przedłużenia kontroli. Ewidencja korespondencji. /na wzorze LGD/ |
| 9. | Sporządzenie informacji pokontrolnej wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi/działaniami naprawczymi w formie pisemnej w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w terminie 10 dni roboczych od zakończenia kontroli. W przypadku przekazania wezwania do dostarczenia przez Grantobiorcę wyjaśnień, termin ten biegnie ponownie od dnia otrzymania przez LGD przedmiotowej korespondencji. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli okoliczności skutkujących niekwalifikowalnością części bądź całości poniesionych wydatków, informacja pokontrolna zawiera dodatkowo zapisy dotyczące wysokości wydatków niekwalifikowanych / wysokości nałożonej korekty finansowej/ pomniejszenia oraz podstawy prawnej. | LGD | Informacja pokontrolna. /na wzorze LGD/ |
| 10. | Przygotowanie pisma do Grantobiorcy przekazującego informację pokontrolną wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi/ działaniami naprawczymi oraz informacją, iż Grantobiorca ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń do jej treści na piśmie, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. | LGD | Pismo przekazujące informację pokontrolną. /na wzorze LGD/ |
| 11. | Weryfikacja i akceptacja: - Listy sprawdzającej, - Informacji pokontrolnej wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi/ działaniami naprawczymi, - pisma do Grantobiorcy. | Zarząd LGD/podmiot uprawniony | Lista sprawdzająca. (patrz: wzór do procedury) Informacja pokontrolna. /na wzorze LGD/ Pismo przekazujące informację pokontrolną wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi/ działaniami naprawczymi. /na wzorze LGD/ |
| 12. | Wysyłka zatwierdzonego pisma wraz z 2 egzemplarzami informacji pokontrolnej wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi/ działaniami naprawczymi do Grantobiorcy. Termin na podpisanie i odesłanie przez Grantobiorcę informacji pokontrolnej lub zgłoszenie zastrzeżeń i odesłanie przez Grantobiorcę 1 egz. niepodpisanej informacji pokontrolnej wynosi 14 dni kalendarzowych od doręczenia do Grantobiorcy. | Biuro LGD | Ewidencja korespondencji. /na wzorze LGD/ |
| 13. | Wpływ, rejestracja i przyjęcie podpisanej/ niepodpisanej przez Grantobiorcę informacji pokontrolnej wraz z pismem przewodnim w przedmiotowej sprawie i pismem z odpowiedzią na zalecenia pokontrolne (jeśli dotyczy) | Biuro LGD | Ewidencja w dzienniku korespondencji. /na wzorze LGD/ |
| Przekazanie przez Grantobiorcę podpisanej informacji pokontrolnej |  |  |  |
| 14. | W przypadku, gdy Grantobiorca zwróci podpisaną informację pokontrolną bez zgłaszania uwag do jej treści, wprowadzenie do rejestru kontroli zadań, informacji dotyczących przeprowadzonej kontroli – terminu przeprowadzenia kontroli, wyników kontroli oraz faktu sformułowania bądź nie zaleceń pokontrolnych (z ewentualnym krótkim opisem) oraz informacji o ich wdrożeniu (jeśli dotyczy). | LGD | Wpis do rejestru kontroli powierzonych grantów. |
| Zgłoszenie zastrzeżeń przez Grantobiorcę do podpisanej lub niepodpisanej informacji pokontrolnej |  |  |  |
| 15. | Dokonanie analizy zgłoszonych zastrzeżeń przez Grantobiorcę do podpisanej lub niepodpisanej informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń. Ewentualne podjęcie dodatkowych czynności kontrolnych, celem rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy, które przerywają bieg terminu. | LGD | Pismo o podjęciu dodatkowych czynności kontrolnych (jeśli dotyczy) /na wzorze LGD/ |
| 16. | W przypadku uznania uwag i zastrzeżeń za zasadne, wprowadzenie zmiany w informacji pokontrolnej, a następnie powtórzenie czynności, które przeprowadzono w zakresie weryfikacji i akceptacji poprzedniej wersji dokumentu. Sporządzenie II informacji pokontrolnej wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi/ działaniami naprawczymi w terminie nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych po rozpatrzeniu zastrzeżeń. | LGD | Pismo do Grantobiorcy wraz ze skorygowaną II informacją pokontrolną wraz z ewentualnymi zaleceniami pokontrolnymi/ działaniami naprawczymi. /na wzorze LGD/ Ewidencja korespondencji. /na wzorze LGD/ |
| 17. | W przypadku odrzucenia uwag i zastrzeżeń, przekazanie pisma Grantobiorcy o podtrzymaniu stanowiska wraz z klauzulą ostateczności podjętych decyzji i braku możliwości zgłaszania kolejnych zastrzeżeń. Wprowadzenie do rejestru kontroli powierzonych grantów informacji dotyczących przeprowadzonej kontroli – terminu przeprowadzenia kontroli, wyników kontroli oraz faktu sformułowania bądź nie zaleceń pokontrolnych (z ewentualnym krótkim opisem). | LGD | Pismo do Grantobiorcy. /na wzorze LGD/ Ewidencja korespondencji; /na wzorze LGD/ Wpis do rejestru kontroli powierzonych grantów. |
| Niezgłoszenie pisemne uwag lub zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej z równoczesnym niepodpisaniem dokumentu. Przesłanie samej niepodpisanej informacji pokontrolnej. |  |  |  |
| 18. | W przypadku zajęcia stanowiska przez Grantobiorcę poprzez brak zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej z równoczesnym niepodpisaniem dokumentu lub odesłanie samego niepodpisanego dokumentu - nawiązanie kontaktu (pocztą e-mail), celem ustalenia powodów przekazania niepodpisanej informacji pokontrolnej z równoczesnym brakiem wniesienia sprzeciwu co do jej treści. Po potwierdzeniu omyłki odesłanie informacji pokontrolnej do podpisu, bądź ewentualna zgoda na wniesienie brakujących zastrzeżeń. Gdy nastąpi zwrotne potwierdzenie odbioru informacji pokontrolnej przez Grantobiorcę/zwrot do Grantodawcy korespondencji i upłynął wyznaczony termin na zajęcie przez niego stanowiska przyjmuje się, że treść informacji pokontrolnej została zaakceptowana przez Grantobiorcę. | LGD | Wydruk korespondencji e-mail. Pismo przekazujące ponownie informację pokontrolną lub pismo ze zgodą na wniesienie zastrzeżeń. /na wzorze LGD/ Potwierdzenia zwrotne/awizo. |
| 20. | Sprawdzenie na dokumentach lub w formie wizyty wykonania działań naprawczych, do których zobowiązano grantobiorcę (jeśli dotyczy) w terminie do 30 dni kalendarzowych od przyjęcia informacji pokontrolnej wraz z pismem o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych/działań naprawczych. | LGD | Notatka z działań naprawczych |
| 21. | Archiwizacja dokumentów. | LGD | - |
| Terminy: |  |  |  |
| - (2-5) dni roboczych na przeprowadzenie kontroli - czas może być przedłużony w uzasadnionych przypadkach, - 10 dni roboczych na sporządzenie informacji pokontrolnej, - 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia na wniesienie zastrzeżeń do treści informacji pokontrolnej przez Grantobiorcę, - 14 dni kalendarzowych na analizę zastrzeżeń zgłoszonych przez Grantobiorcę do informacji pokontrolnej, - 10 dni kalendarzowych na sporządzenie informacji pokontrolnej po rozpatrzeniu zastrzeżeń, - niezwłoczne wprowadzenie do rejestru kontroli powierzonych grantów, informacji dotyczących przeprowadzonej kontroli. |  |  |  |
| Powstałe dokumenty: |  |  |  |
| - Pismo informujące o kontroli; - Upoważnienie do kontroli; - Informacja pokontrolna; - Pismo przekazujące informację pokontrolną; - Pismo o podjęciu dodatkowych czynności kontrolnych (o ile dotyczy); - Pismo w sprawie uwzględnienia/nieuwzględnienia zastrzeżeń Grantobiorcy (o ile dotyczy); - Oświadczenie o bezstronności i poufności (o ile dotyczy); - Notatka służbowa - uzasadnienie przedłużenia terminu czynności kontrolnych (o ile dotyczy); - Notatka z działań naprawczych; - Protokół z oględzin (jeśli dotyczy); - Pismo wzywające do złożenia wyjaśnień (jeśli dotyczy); - Rejestr kontroli powierzonych grantów. /na wzorach LGD/ oraz - Listy sprawdzające z kontroli /na wzorze stanowiącym załącznik do procedury/ |  |  |  |
| Załączniki: |  |  |  |
| - Lista sprawdzająca z kontroli (wzór) |  |  |  |
| Uwagi: |  |  |  |
| - Oględziny, zgodnie z wymogami art. 25 ust. 11 i 12 ustawy wdrożeniowej są przeprowadzane fakultatywnie – jeśli dotyczy. - W przypadku braku wdrożenia działań naprawczych skierowanie grantu do kontroli doraźnej. |  |  |  |

| 1.3.2 Wizyta monitoringowa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cel: Opis etapów przeprowadzania wizyty monitoringowej. |  |  |  |
| Etap | Wykonywane działanie | Podmiot wykonujący działanie | Dokument powstały w wyniku realizacji procesu |
| 1. | Zgodnie z Planem Kontroli Powierzonych Grantów przeprowadzana od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem i nie później niż do końca terminu realizacji grantu. Rekomenduje się przeprowadzanie wizyty monitoringowej przed wszczęciem kontroli planowej. | LGD | - |
| 2. | Wyznaczenie Zespołu Kontrolującego Należy zapewnić możliwość wykonywania kontroli w zespołach co najmniej dwuosobowych oraz wyznaczyć Kierownika Zespołu. Przed przystąpieniem do kontroli podpisanie lub zweryfikowanie Oświadczenia o bezstronności i poufności każdego członka Zespołu Kontrolującego Proces zgodny z „Procedurą dotyczącą przestrzegania w LGD przepisów UE w zakresie zapobiegania konfliktowi interesów na etapie oceny wniosków i wyboru grantobiorców, rozliczania oraz kontroli projektu objętego grantem” Sporządzenie upoważnienia do kontroli. | LGD | Oświadczenia o bezstronności i poufności /na wzorze stanowiącym załącznik do procedury zapobiegania konfliktowi interesów / Wydruki z ogólnodostępnych baz danych, stron internetowych itp. Upoważnienie do kontroli. /na wzorze LGD/ |
| 3. | Wszczęcie przygotowań do kontroli, w tym m.in.: - zebranie informacji i dokumentów dotyczących realizacji grantu – komplet akt sprawy, w celu zapoznania się z dokumentacją w siedzibie LGD; - pobranie harmonogramu wsparcia na dany miesiąc, do składania którego Grantobiorca zobowiązał się w umowie o powierzenie grantu. | LGD | Program kontroli. /na wzorze LGD/ |
| 4. | Przeprowadzenie wizyty monitoringowej w miejscu realizacji grantu (1 dzień), celem weryfikacji u Grantobiorcy postępów w realizacji Zadań, przeprowadzenie oględzin (jeśli dotyczy) | LGD | Protokół z oględzin (jeśli dotyczy). /na wzorze LGD/ |
| 5. | Dalsza ścieżka postępowania – patrz tabela 1.3.1, pkt. 8-21. |  |  |
| Terminy wizyty monitoringowej dot. pkt 1- 4 Dalej terminy – patrz: tabela 1.3.1: |  |  |  |
| - (2-5) dni roboczych na czynności przygotowawcze do przeprowadzenia wizyty monitoringowej, - 1 dzień roboczy na przeprowadzenie wizyty monitoringowej, - 10 dni roboczych na sporządzenie raportu z przeprowadzonej wizyty monitoringowej. |  |  |  |
| Powstałe dokumenty dot. pkt 1-4/dalej dokumenty tabela 1.3.1: |  |  |  |
| - Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. - Oświadczenie o bezstronności i poufności - Protokół z oględzin (jeśli dotyczy). |  |  |  |
| Załączniki dot. pkt. 1-4 – brak Dalej załączniki – patrz: tabela 1.3.1: |  |  |  |
| Nie dotyczy |  |  |  |
| Uwagi: |  |  |  |
| 1) Oględziny, zgodnie z wymogami art. 25 ust. 11 i 12 ustawy wdrożeniowej są przeprowadzane fakultatywnie – jeśli dotyczy. 2) W przypadku braku wdrożenia działań naprawczych skierowanie grantu do kontroli doraźnej. |  |  |  |

„Oświadczenie o bezstronności i poufności” należy:

- podpisać (jeśli nie było wcześniej podpisane) i dokonać jego weryfikacji w ogólnodostępnych bazach, lub

- jeśli było wcześniej podpisane zweryfikować w ogólnodostępnych bazach czy nie zaszły okoliczności mające wpływ na zachowanie bezstronności.

„Oświadczenie o bezstronności i poufności” należy:

- podpisać (jeśli nie było wcześniej podpisane) i dokonać jego weryfikacji w ogólnodostępnych bazach, lub

- jeśli było wcześniej podpisane zweryfikować w ogólnodostępnych bazach czy nie zaszły okoliczności mające wpływ na zachowanie bezstronności.